## Hoja1
tareas | inicio | fin | Duración | progreso
HTML | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2 días | 100%
JS | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 4 días | 100%
CSS | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 3 días | 100%
Avance HTML 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 4 días | 100%
Avance JS 2 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 4 días | 100%
Avance CSS 2 | 2024-08-24 | 2024-08-27 | 4 días | 100%
Avance HTML 3 | 2024-08-28 | 2024-08-31 | 4 días | 100%
Avance JS 3 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 4 días | 100%
Avance CSS 3 | 2024-09-05 | 2024-09-08 | 4 días | 100%
avance JS 4 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 días | 100%
Avance JS 5 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 5 días | 100%
avance CSS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 1 días | 100%